## Прогресс этапов
TrustList — QA Roadmap
Дата старта тестирования: 2026-04-30 ¦ Тестировщик: Stepan ¦ Build: TBD
Этап | Название | Скоуп | Статус | Старт | Завершение
Этап 1 | Smoke + Auth + Navigation | Запуск, регистрация, логин, нав. между табами, role-based routing | В работе | 2026-04-30
Этап 2 | Feed Core | Лента, Pack Pulse, Pack Call, Exclusive Deals, открытие деталей | Pending
Этап 3 | Создание контента | AddScreen: пост, категории, рейтинг, локация, изображение | Pending
Этап 4 | Социальная механика | Follow/unfollow, фильтрация ленты по pack, public profile | Pending
Этап 5 | Монетизация (B2B) | CreateOffer, AcceptOffer, TrustCoins, sponsored posts | Pending
Этап 6 | Edge cases + регресс | Оффлайн, пустые состояния, ошибки сети, deep links | Pending

## Bug Tracker
Bug Tracker
ID | Дата | Этап | Экран / Модуль | Шаги воспроизведения | Ожидание | Факт | Severity | Priority | Статус | Скриншот / Logcat | Комментарий dev
BUG-001 | 2026-04-30 | Этап 1 | AuthScreen / Firestore | 1. Sign up: ввести валидный email + password 2. Перед нажатием 'Create account' включить airplane mode (или отключить интернет ПОСЛЕ FirebaseAuth.create, но ДО Firestore.set — race-окно). Альтернатива: имитировать через дроссель сети в Android Studio. 3. Получить banner с ошибкой Firestore. 4. Включить интернет. 5. Повторно Sign up на тот же email. | Юзер может повторно зарегистрироваться (либо профиль создаётся при первом Sign in — fallback через ensureUserProfileForAuthUser). | FirebaseAuth-аккаунт создан, но Firestore-профиль — нет. auth.signOut() в showErrorAndSignOut() оставляет аккаунт в Auth. Повторный Sign up → 'email already in use'. Юзер залочен — Sign in невозможен (профиля нет, может крашнуть фид). Проверить, спасает ли ensureUserProfileForAuthUser при следующем Sign in. | Critical | P0 | Fixed → Re-test | — | Fixed in AuthScreen.kt: rollbackAuthAndShowError() удаляет FirebaseAuth-юзера через delete() при ошибке Firestore. Если delete сам падает — fallback на signOut. 2026-05-02.
BUG-002 | 2026-04-30 | Этап 1 | AuthScreen | 1. Открыть AuthScreen в режиме Sign in. 2. Тапнуть 'Forgot password?'. | Открывается экран восстановления пароля либо отправляется email с reset-ссылкой через FirebaseAuth.sendPasswordResetEmail(). | Ничего не происходит. В коде onClick = { /* TODO: password reset */ } (AuthScreen.kt:304). | Major | P1 | Fixed → Re-test | AuthScreen.kt:294-306 | Fixed in AuthScreen.kt: onClick Forgot password → auth.sendPasswordResetEmail. Validation для пустого email, info banner с подтверждением. 2026-05-02.
BUG-003 | 2026-04-30 | Этап 1 | AuthScreen / валидация | 1. Sign up или Sign in. 2. В поле email ввести только пробелы ' '. 3. В пароль — '123456'. 4. Нажать кнопку. | Banner 'Fill in all fields' либо 'Invalid email format'. | isBlank() проверяется на не-trim'нутой строке. Пробельный email пропускает первую валидацию, идёт в Firebase, который вернёт ERROR_INVALID_EMAIL. UX-сбой: ошибка непонятная. | Minor | P3 | Fixed → Re-test | AuthScreen.kt:83 | Fixed in AuthScreen.kt: emailTrim = email.trim(); проверка emailTrim.isBlank(). 2026-05-02.
BUG-004 | 2026-04-30 | Этап 1 | AuthScreen / handle | 1. Sign up как qa_user_1 с handle '@stepan'. 2. Logout. 3. Sign up как qa_user_2 с тем же handle '@stepan'. | Валидация уникальности handle: 'This handle is taken'. | Оба аккаунта успешно создаются с одинаковым handle. Нет проверки уникальности. | Major | P2 | Fixed → Re-test | — | Fixed in AuthScreen.kt: pre-check whereEqualTo('handle', resolvedHandle) ДО createUserWithEmailAndPassword. Fail-open при ошибке самого запроса. 2026-05-02.
BUG-005 | 2026-04-30 | Этап 1 | AuthScreen / UX | 1. Открыть Sign up. 2. Заполнить Full name = 'Stepan', Handle = '@stepan'. 3. Тапнуть 'Already have one? Sign in'. 4. Тапнуть обратно 'No account? Sign up'. | Поля Full name и Handle очищены либо сохранены — консистентно. | Поля сохранены в state (var name by remember), но скрыты AnimatedVisibility. Возврат показывает старые значения. Не критично, но запутывает при тестах. | Trivial | P3 | Fixed → Re-test | AuthScreen.kt:73-74 | Fixed in AuthScreen.kt: при toggle Sign in/up очищаются name, handle, errorMessage, infoMessage. 2026-05-02.
Severity: | Blocker = блокирует всё ¦ Critical = критичный сценарий сломан ¦ Major = важная функция работает с дефектом ¦ Minor = мелкий UX-баг ¦ Trivial = косметика
Priority: | P0 = чинить сейчас ¦ P1 = в текущем спринте ¦ P2 = в течение 2 недель ¦ P3 = когда будет время
Статус: | Open → In Progress → Fixed → Verified → Closed ¦ Won't Fix / Duplicate / Cannot Reproduce

## Чек-лист Этап 1
Этап 1 — Smoke + Auth + Navigation
Среда: Эмулятор + Firebase production. Тест-аккаунты: qa_user_1, qa_user_2, qa_business_1 (isBusiness=true).
ID | Раздел | Шаг | Ожидание | Severity | Статус | Bug ID | Комментарий
A1 | Smoke | Свежеустановленное APK, запуск без сессии | Открывается AuthScreen, режим Sign in, белая карточка с 🐺 | Blocker
A2 | Smoke | Запуск с активной сессией | Сразу MainAppScreen на табе Feed | Blocker
A3 | Smoke | Свернуть приложение → развернуть через 30с | Состояние таба и скролла сохраняется | Major
A4 | Smoke | Поворот экрана на любом экране | Нет краша, форма не сбрасывается | Major
A5 | Smoke | Старт в режиме самолёта (offline) | Открывается, показывает empty/loading, не виснет | Major
A6 | Smoke | Шрифты Syne (заголовки) и DM Sans (body) | Применены корректно | Minor
A7 | Smoke | Цвета Artisan Pastel: фон #F8F7F4, акцент Violet→Teal | Соответствует дизайн-системе | Minor
A8 | Smoke | Logcat при старте — нет ERROR/FATAL по тегам TrustListApp/Firestore | Нет критических логов | Major
A9 | Smoke | Время от тапа иконки до интерактивного экрана | < 3 сек на эмуляторе | Minor
A10 | Smoke | Лог 'ensureUserProfile completed for uid=...' | Присутствует в logcat при наличии сессии | Minor
B1 | Sign up | Тап 'No account? Sign up' | Появляются Full name, Handle; 'Forgot password' исчезает | Major
B2 | Sign up | Sign up с пустыми email/password | Banner 'Fill in all fields' | Major
B3 | Sign up | Sign up с email = ' ' (пробелы) | Banner с осмысленной ошибкой | Minor | — | BUG-003 | Предварительно найдено в pre-flight аудите кода
B4 | Sign up | Email = 'abc', password = '123456' | 'Invalid email format' | Major
B5 | Sign up | Email валидный, password = '12345' | 'Password too weak. Use at least 6 characters' | Major
B6 | Sign up | Email уже существует | 'This email is already registered. Sign in instead' | Major
B7 | Sign up | Все валидно → Submit | Спиннер → MainAppScreen | Blocker
B8 | Sign up | Проверить Firestore: artifacts/trustlist-production/public/data/users/{uid} | Документ создан с email, name, handle, trustCoins | Blocker
B9 | Sign up | Sign up без Full name (пусто) | name = email substring до @ с capitalize | Minor
B10 | Sign up | Sign up с handle, который уже у другого юзера | Валидация уникальности 'This handle is taken' | Major | — | BUG-004 | Предварительно найдено в pre-flight аудите кода
B11 | Sign up | Длинный name (>50) и handle (>30) | UI не ломается, либо валидация | Minor
B12 | Sign up | Кириллица/эмодзи в handle | Принимается консистентно либо валидируется | Minor
B13 | Sign up | Edge: успех в Auth, падение Firestore.set (отключи интернет) | Юзер не залочен — может повторить регистрацию или Sign in | Critical | — | BUG-001 | Предварительно найдено в pre-flight аудите кода
B14 | Sign up | Toggle Sign up → Sign in после ввода name/handle | Поля очищаются | Minor | — | BUG-005 | Предварительно найдено в pre-flight аудите кода
B15 | Sign up | Двойной тап по 'Create account' | Нет двойного запроса (кнопка disabled) | Major
C1 | Sign in | Email + password корректны | Спиннер → MainAppScreen | Blocker
C2 | Sign in | Email верный, пароль неверный | 'Wrong password. Check spelling and Caps Lock' | Major
C3 | Sign in | Email несуществующий | 'No account for this email. Sign up first' | Major
C4 | Sign in | Email = 'notanemail' | 'Invalid email format' | Major
C5 | Sign in | 6+ подряд неверных попыток | 'Too many attempts. Try again later' | Minor
C6 | Sign in | Иконка глаза в поле пароля | Toggle скрытый/видимый пароль | Minor
C7 | Sign in | Тап 'Forgot password?' | Reset email отправлен или открыт reset-flow | Major | — | BUG-002 | Предварительно найдено в pre-flight аудите кода
C8 | Sign in | После logout сразу логин под другим аккаунтом | Профиль и trustCoins подтягиваются нового юзера | Blocker
C9 | Sign in | Kill task → запуск | Сессия сохранена, MainAppScreen | Major
C10 | Sign in | Loading state на кнопке Sign in | Градиент alpha=0.5, спиннер 24dp белый | Minor
D1 | Nav | Тап Home | FeedScreen, иконка подсвечена градиентом | Blocker
D2 | Nav | Тап Search | ExploreScreen, иконка подсвечена | Blocker
D3 | Nav | Тап '+' | isBusiness=false → AddScreen; isBusiness=true → AddHubScreen | Blocker
D4 | Nav | Тап Profile | ProfileScreen своего юзера | Blocker
D5 | Nav | Двойной тап по активному табу | Нет дублирования стека | Minor
D6 | Nav | Открыть пост из Feed | PostDetailScreen с TrustScoreRing, фото, заголовком | Blocker
D7 | Nav | Back из PostDetail | Возврат в Feed на ту же позицию | Major
D8 | Nav | Открыть Pack Call из Feed | RequestDetailScreen с описанием и формой ответа | Blocker
D9 | Nav | Тап по аватарке автора поста | PublicUserProfileScreen с постами автора | Major
D10 | Nav | Открыть коллекцию из ProfileScreen | CollectionDetailScreen | Major
D11 | Nav | В AddScreen ввести данные → переключить таб | Диалог 'Leave this screen? Your progress will be lost' | Major
D12 | Nav | В диалоге 'Stay' | Остаёмся в Add, данные не потеряны | Major
D13 | Nav | В диалоге 'Leave' | Переходим на target таб, форма очищается | Minor
D14 | Nav | На AddHubScreen (выбор) → переключить таб | Без диалога, переключение мгновенное | Minor
D15 | Nav | Системная Back из Feed | Сворачивает приложение | Minor
D16 | Nav | Активная иконка в bottom nav | Tint Teal, indicator Lime alpha 15% | Minor
E1 | Logout | Logout из ProfileScreen | Activity recreate → AuthScreen | Blocker
E2 | Logout | После Logout свернуть/развернуть | Открывается AuthScreen, не предыдущий Feed | Major
E3 | Logout | Logout → нет утечек listener'ов в Firestore | Logcat без PERMISSION_DENIED | Major
E4 | Logout | Logout → повторный Sign up на тот же email | 'email already in use' | Minor
F1 | Role | Login qa_user_1 (isBusiness=false) → таб '+' | AddScreen напрямую | Blocker
F2 | Role | Login qa_business_1 (isBusiness=true) → таб '+' | AddHubScreen с выбором Post/Campaign | Blocker
F3 | Role | Из AddHubScreen → Campaign | CreateOfferScreen | Major
F4 | Role | Из AddHubScreen → Post | AddScreen в business-режиме | Major
F5 | Role | Кнопка 'Switch to consumer' (footnote) | Открывается SwitchToBusinessSheet | Minor
ИТОГО: | Всего кейсов: 60 | PASS: |  | FAIL: |  | BLOCKED: